## Logboek
LOGBOEK |  |  | Deelnemers project | Tijd gewerkt
|  |  | Jort | 83 uur 15 minuten
|  |  | Pieter | 80 uur 15 minuten
Datum | Tijd |  | Naam | Activiteit | Afspraken | Probleem | Oplossing
| uur | min
2021-04-11 | 1 | 0 | Pieter | Overleggen en plannen maken over ons PWS |  | Mr van Beekum vragen, Jens vragen | Mr van Beekum vragen, Jens vragen
2021-04-11 | 1 | 0 | Jort | Overleggen en plannen maken over ons PWS | Ik ga aan mr van Beekum vragen of hij onze begeleider wilt zijn, en aan Jens vragen of hij mee wilt doen aan dit project. | Mr van Beekum vragen, Jens vragen | Mr van Beekum vragen, Jens vragen
2021-09-03 | 0 | 30 | Pieter | Hoofd en deelvragen opgesteld en gesprek ingeplanned met onze PWS begeleider Dhr. Van Beekum. | x
2021-09-03 | 0 | 30 | Jort | Hoofd en deelvragen opgesteld en gesprek ingeplanned met onze PWS begeleider Dhr. Van Beekum. | x
2021-09-10 | 1 | 0 | Pieter | Gesprek gehad met Dhr. Van Beekum en Dhr. Smith over ons project en wat hun visie is op ons gehele pws. | Met Jens gaan overleggen. | Tot hoe ver willen we dit project uitvoeren?
2021-09-10 | 1 | 0 | Jort | Gesprek gehad met Dhr. Van Beekum en Dhr. Smith over ons project en wat hun visie is op ons gehele pws. | Met Jens gaan overleggen. | Tot hoe ver willen we dit project uitvoeren?
Periode 1 | 2 | 30 | Pieter | Onderzoeksvraag opstellen, deelvragen opstellen, werkplan maken, bronnenonderzoek | Verschillende tijden verspreid over de hele periode gezien de werktijd die verkregen is bij het vak wetenschapsoriëntatie
Periode 1 | 2 | 30 | Jort | Onderzoeksvraag opstellen, deelvragen opstellen, werkplan maken, bronnenonderzoek | Verschillende tijden verspreid over de hele periode gezien de werktijd die verkregen is bij het vak wetenschapsoriëntatie
2021-09-17 | 0 | 40 | Pieter | Eerste overleg met Jens en met hem wat ideeën doorgesproken. Tevens is er besproken wat voor hulpmiddelen hij zelf al heeft en of we daar inspiratie uit kunnen halen. Ook hebben we een aantal metingen gedaan
2021-09-17 | 0 | 40 | Jort | Eerste overleg met Jens en met hem wat ideeën doorgesproken. Tevens is er besproken wat voor hulpmiddelen hij zelf al heeft en of we daar inspiratie uit kunnen halen. Ook hebben we een aantal metingen gedaan
2021-10-13 | 7 | 30 | Pieter | Bezig met ontwerp van hand. Doorgesproken hoe we hinges gaan maken, welke servo's we gaan gebruiken. | Voortzetten handdesign zodat de hand de volgegnde dag geprint zou kunnen worden. | Vrij lastig designg omdat het niet symmetrisch is. Zijn kleine issue's maar kost wel aardig wat tijd. | -
2021-10-13 | 9 | 30 | Jort | 3 vingerkootjes ontwerpen en 3d printen. 1x ontwerpcyclus doorlopen. Doorgesproken hoe we hinges gaan maken, welke servo's we gaan gebruiken. | Morgen interatie 3 3d printen | Meerdere kleine issue's | Eens even printen en kijken wat er beter kan.
2021-10-14 | 7 | 0 | Pieter | In combinatie met Jort nagedacht over de motoren in de hand, bezig geweest met het bedenken van het uiterlijk van de binnenkant om te zorgen dat de vingers goed kunnen bewegen. | Morgen 1e test print met de hand. Blik werpen op motoren en kijken naar aansturing.
2021-10-14 | 8 | 0 | Jort | De eerste vinger in elkaar gezet en werkend gekregen! Vingerbevestiging is uitgewerkt, en het concept om alle vingers goed te laten bewegen is er. Weer veel samengewerkt met Pieter | Morgen weer om 9 uur aanwezig en verder zo die gaat! | Ik heb zo veel uur naar een model op de computer lopen kijken, dat ik op een begeven moment de bomen door het bos niet meer zag. | Een halfuurtje pauze nemen :)
2021-10-15 | 6 |  | Pieter | Bezig geweest met het begin maken aan het programmeren van de vinger voor onze eerste test. Ook bezig geweest met de hand versie verder afmaken zodat de vingers bevestigd kunnen worden aan de hand. Ook onderzoek gedaan naar motoren en overleg over de aansturing van het geheel. | In de vakantie de hand 3d printen zodat we er zsm weer mee aan de slag kunnen | Niet echt grote stappen gemaakt. Vooral bezig geweest met wat beginnetjes maken aan de komende noodzakelijke dingen
2021-10-15 | 7 | 0 | Jort | Ik heb als eerste een systeem ontworpen waarmee we kunnen testen hoe betrouwbaar de vinger is met een knop en teller. Ook heb ik een 3e versie voor een knokkel ontworpen en met Pieter heel veel overlegd over ontwerpideeën. | Ik ga van het weekend de kleine flaws die we in de vinger gevonden hebben eruit dokteren. | We moeten inmiddels ook echt wel gaan nadenken over de rest van de hand en de aansturing. | Meer tijd nodig
2021-10-26 | 0 | 45 | Jort | De hoek van 172 graden gefxit naar 171 graden. En een probleem gevonden, de hand is grofweg 2cm te lang. |  | De hand is te lang. We hebben de knokkels nu op de volledige hand gezet, terwijl de knokkels daar eigenlijk al deel van uitmaken. Dubbelop dus. | De hand ongeveer 2cm inkorten. Dit gaat weer een aantal uur werk kosten
2021-11-16 | 1 | 0 | Pieter | overleg met Jort omtrent de taken die we deze week af wouden ronden zoals het uitzoeken van de microcontroller en werken met de emg sensor. Tevens geconcludeerd dat we een 270 degree servo motor in gebruik moeten nemen
2021-11-19 | 2 | 0 | Pieter | Uitzoeken mogelijke bruikbare servo motoren en bezig geweest met het fusion design | Zo snel mogelijk bestellen van de servo motoren zodat we genoeg tijd hebben om ermee te leren werken en te programmeren | Heel veel verschillende soorten. | Goed overleggen welke het meest aan onze eisen voldoet bijv. kleiner, sterker, waterdicht etc. Aan de hand van dit overleg kijken welke servo motor het meeste kans maakt voor het welslagen van zijn nut
2021-11-22 | 4 | 0 | Jort | Schematic tekenen voor pcb in kiCad |  | Kennis over electrical engineering | Yousif
2021-11-25 | 1 | 20 | Pieter | Printen knokkel met bevestiging hand voor onderzoek hoever we de hand in moeten korten voor ons designfoutje om te verbeteren. Tevens definitief onderzoek naar de servo motor en poging tot het werkend krijgen van de EMG
2021-12-01 | 1 | 0 | Pieter | Bezig met samenvoegen van fusion files waardoor bekeken kan worden welke aanpassingen gedaan moeten worden aan de hand om aan de eisen te voldoen. | Zodra het mogelijk is bezig met de aanpassingen aan de hand zodat we zsm. een betere versie neer kunnen zetten. | achter een vrij grove ondoordachte design fout gekomen aan het begin van het ontwerp | de fout wegwerken en gezien we het einddoel goed voor ogen hebben sneller alles naar goede staat bouwen
2021-12-07 | 0 | 40 | Jort | Boodschappenlijstje maken | Pieter maakt een lijstje voor de servo's, Jort de rest
2021-12-09 | 2 | 0 | Pieter | boodschappenlijstje zover mogelijk af maken zodat alle componenten zsm. binnen zijn
2021-12-09 | 1 | 20 | Jort | boodschappenlijstje zover mogelijk af maken zodat alle componenten zsm. binnen zijn
2021-12-09 |  | 30 | Pieter | poging gedaan tot het verder designen van de 2e versie van de hand |  | fout meldingen in fusion waardoor het onmogelijk werd gemaakt om progress te maken. na lange tijd van proberen het voor deze avond opgegeven
2021-12-17 | 2 | 0 | Pieter | verder designen v2 van de hand. Nagedacht over zowel de vinger bestiging als de bevestiging van de hand aan de pols | verder overleg met Jort omtrent welke bevestigingen het beste zijn | fusion had een handmatige update nodig anders werd verder werken onmogelijk gemaakt
2021-12-21 | 1 | 20 | Pieter | brainstormen omtrent de plaatsing van de motoren en de bevestiging richting de pols toe. Tevens wat kleine aanpassingen gedaan om een stap dichterbij de connectie tussen vinger en hand te komen | Mr van Beekum gaat bestellen
2021-12-22 | 2 | 30 | Jort | De hele bestellijst voor de hand maken
2022-01-14 | 4 | 0 | Jort | De eerste helft van het arduino PCB aan elkaar gesoldeerd. Is nog knap lastig, maar het lukte. Eerst bezig geweest met de layout, daarna het solderen zelf | Na de toetsweek bezig om af te maken
2022-01-21 | 4 | 30 | Jort | De tweede helft van het arduino PCB gesoldeerd. Daarna getest, maar werkte niet. Halfuurtje later bleek het aan de bootloader te liggen. Toen werkte het wel! | Door met de nieuwe PCB's wanneer die binnen zijn.
2022-01-22 | 3 | 0 | Jort | Hele vinger opnieuw ontworpen door een aantal fusion issues van de eerste generatie, maar het wilde niet zo lukken. |  | Uiteindelijk ge-rage-quit. Ik was nog steeds ontevreden en ik had heel veel frustraties. Organische vormen maken is lastig. | Oplossing verzinnen en zo snel mogelijk opnieuw proberen. Alleen al een nachtje slapen kan helpen
2022-01-27 | 1 | 20 | Jort | Oplossing uitgewerkt voor de nieuwe versie van de vinger! Het probleem met de organische vormen heb ik opgelost met een reference afbeelding, zo was het moeilijkste slechts een kwestie van overtrekken geworden.
2022-01-27 | 1 | 20 | Pieter | Nadenken over bevestiging hand pols en verder gedesigned aan de hand zelf |  | Zijn aantal files kwijt geraakt. | moeten nu wat extra werk nodig.
2022-02-03 | 2 | 20 | Pieter | Bezig geweest met het hand onderdeel redesignen deze zo spoedig mogelijk afmaken zodat deze geprint kan worden. Ook de vinger zsm. printen zodat hij maandag getest kan worden en kijken hoe houdbaar die is. | Dit weekend zoveel mogelijk voor de hand printen
2022-02-04 | 4 | 0 | Jort | De oplossing van de reference toegepast en nu kon ik flink doorpakken. 4 vingers afgemaakt, met een begin aan de palm. Ook is de servo ingeladen en locatie bepaald
2022-02-05 | 3 | 30 | Jort | Handpalmpje gedesigned. Is nu wel zo goed als af, maar organische vormen zijn knap lastig. De pols komt verder wel goed, maar de duim gaat denk ik nog wel een probleem worden |  | De duim
2022-02-05 | 2 | 15 | Pieter | Bezig geweest met de hand wat achteraf onnodig blijkt te zijn
2021-02-06 | 2 | 0 | Jort | De connectie tussen de palm en de hand ontworpen
2022-02-06 | 2 | 30 | Pieter | Diversen
2022-02-07 | 5 | 0 | Jort | De eerste helft van het sensor PCB gesoldeerd. Was veel werk, maar alles lijkt tot nu toe te werken. Ben wel vergeten dat er 3.3v naar de LM324N moet, maar gelukkig output de arduino dat gewoon |  | Slecht soldeertin | Deal with it
2022-02-07 | 1 | 0 | Pieter | Begin gemaakt aan het verslag tevens wat onderzoek gedaan en nagedacht over wat handig is voor in het verslag en wat waar geschreven dient te worden
2022-02-08 | 1 | 0 | Pieter | Verder gegaan met het schrijven van de bronnen sectie van ons PWS en verder wat aanpassingen gedaan in de indeling van de kopjes die behandeld gaan worden in het verslag.
2022-02-08 | 4 | 0 | Jort | Tweede helft van PCB ontworpen
2022-02-08 |  | 45 | Pieter
2022-02-09 | 3 |  | Jort | PCB debuggen: aan de batterij gehangen. Batterij gefried, EMG sensoren werkend gekregen, daarna gefried. |  | Hele EMG sensor gefried, komt nu standaard 2.5 volt naar de sensor. Geen idee waar dat vandaan komt.
2022-02-10 |  | 45 | Pieter | Afschrijven van het dankwoord | Volgend moment afschrijven van de bronnen inclusief alle gebruikte parts. Daarna nog het verdere verslag afschrijven
2022-02-10 | 9 | 30 | Pieter | Bezig geweest met verslag, printen van de robot vinger, programmeren van de durability test deze opstellen, problemen tijdens het programmeren afgerond |  | Veel programmeer issue's wel op te lossen maar geen zin in om kwart voor 2 's nachts
2022-02-11 | 1 | 30 | Pieter | Bezig geweest met het oplossen van het counter probleem en tevens overleg met Dhr. van Beekum omtrent het pws
2022-02-12 | 4 | 0 | Pieter | Nieuwe versie van de hand print aangezet en achter gekomen dat de vorige versie te snel geprint was dus niets paste ook dit veel te laat op de avond geprobeerd te regelen maar het opgegeven |  | Hand onderelen pasten niet vanwege te snelle printsnelheid | lagere printsnelheid
2022-02-12 | 3 | 0 | Jort | Een stel aan kleine aanpassingen gemaakt aan de hand. Zoals elastiekhoudertjes en gaten voor touwtjes
2022-02-13 | 3 | 30 | Pieter | Bezig geweest met printen van nieuwere versie tevens bezig geweest met de durability test en wat aan het verslag
2022-02-14 | 3 | 0 | Pieter | Bezig geweest met het printen van zoveel mogelijk onderdelen van de hand en deze in elkaar gezet
2022-02-15 | 2 | 30 | Pieter | Palm als 3d print aangezet tevens bezig geweest met het voor zover mogelijk gereed maken van de hand en nog klein beetje aan het verslag geschreven
2022-02-15 | 2 | 0 | Jort | Begin gemaakt met presentatie
2022-02-17 | 3 | 0 | Pieter | Inleiding verslag afgeschreven + hele robot hand in elkaar gezet en het zeer pijnlijke proces afgegaan van het verwijderen van de support in de hand. |  | Een elastiek houder is afgebroken | Spijker derin
2022-02-17 | 4 | 0 | Pieter | Verslag afgemaakt en presentatie gegeven
2022-02-17 | 4 | 0 | Jort | Verslag afgemaakt en presenatie gegeven
2022-02-24 | 0 | 30 | Jort | Github omgeving opgezet
PWS Jort en Pieter 2021/2022